## Project Information
I. Requirements
Functional Requirements (Yêu cầu chức năng)
Quản lý người dùng
1 | Người dùng có thể đăng ký tài khoản mới bằng số điện thoại
2 | Người dùng có thể đăng nhập hệ thống bằng GG
3 | Người dùng có thể đăng xuất hệ thống.
4 | Người dùng có thể cập nhật thông tin cá nhân (họ tên, ngày sinh, số giấy tờ, email, số điện thoại).
5 | Người dùng có thể đổi mật khẩu
6 | Người dùng có thể lấy lại mật khẩu qua email
7 | Tìm kiếm và tra cứu chuyến bay
8 | Người dùng có thể tìm chuyến bay theo điểm đi – điểm đến.
9 | Người dùng có thể tìm chuyến bay theo ngày khởi hành.
10 | Người dùng có thể tìm chuyến bay khứ hồi (round trip).
11 | Người dùng có thể lọc chuyến bay theo hãng hàng không, hạng ghế, giá vé.
12 | Người dùng có thể xem lịch sử đặt vé
13 | Người dùng có thể xem chi tiết chuyến bay (giờ đi – đến, sân bay, chặng dừng, loại máy bay).
Đặt vé
14 | Người dùng có thể đặt vé cho bản thân hoặc cho nhiều hành khách khác.
15 | Người dùng có thể nhập thông tin hành khách (họ tên, giấy tờ tùy thân).
16 | Người dùng có thể chọn ghế ngồi.
17 | Người dùng có thể chọn dịch vụ bổ sung (hành lý, suất ăn, bảo hiểm).
18 | Người dùng có thể xác nhận đặt vé.
19 | Người dùng có thể hủy vé (trước và sau khi thanh toán, theo chính sách).
Thanh toán
20 | Người dùng có thể thanh toán bằng QR
21 | Người dùng có thể thanh toán tại sân bay.
22 | Hệ thống ghi nhận hóa đơn thanh toán.
23 | Người dùng có thể xem trạng thái thanh toán (thành công/thất bại).
Quản trị hệ thống (Admin)
24 | Admin có thể đăng nhập vào hệ thống quản trị.
25 | Admin có thể quản lý taif khoản khách hàng( thêm// sửa/ xóa)
26 | Admin có thể quản lý hãng hàng không (thêm/sửa/xóa).
27 | Admin có thể xem danh sách booking và trạng thái.
28 | Admin có thể xác nhận hoặc hủy booking.
29 | Admin có thể quản lý dịch vụ bổ sung (hành lý, suất ăn, bảo hiểm).
30 | Admin có thể xem báo cáo doanh thu theo chuyến bay/hãng hàng không.

## Product backlog
E-COMMERCE PROJECT - PRODUCT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points
Actor: là khách hàng tôi muốn
1 | Đăng ký tài khoản | 2
2 | Đăng nhập bằng số điện thoại | 2
3 | Đăng nhập bằng Google | 3
4 | Đăng nhập bằng email | 2
5 | Quên mật khẩu | 2
6 | Đổi mật khẩu | 2
7 | Cập nhật thông tin cá nhân | 2
8 | Đăng xuất | 1
9 | Tìm kiếm chuyến bay | 3
10 | Xem chi tiết chuyến bay | 2
11 | Chọn vé phù hợp | 2
12 | Chọn ghế đi (một chiều) | 3
13 | Chọn ghế về (khứ hồi) | 3
14 | Chọn dịch vụ bổ sung | 2
15 | Nhập thông tin hành khách | 3
16 | Xác nhận thông tin vé | 2
17 | Hiển thị & xử lý thanh toán | 3
18 | Thanh toán chuyển khoản | 3
19 | Thanh toán tại sân bay | 2
20 | Hiển thị vé đã đặt ("Vé của tôi") | 3
21 | Hủy vé | 2
22 | Kiểm tra trạng thái vé | 2
23 | Xem thông tin vé đã đặt | 2
Actor là admin
24 | Đăng nhập hệ thống | 2
25 | Quản lý vé máy bay | 4
26 | Tạo vé mới | 3
27 | Cập nhật vé | 3
28 | Xóa vé | 2
29 | Quản lý vé khách đã đặt | 3
30 | Xác nhận vé | 2
31 | Hủy vé | 2
32 | Quản lý hành lý | 3
33 | Thêm hành lý | 2
34 | Cập nhật hành lý | 2
35 | Xóa hành lý | 2
36 | Quản lý người dùng | 3
37 | Khóa / mở khóa người dùng | 2
38 | Thêm / sửa / xóa người dùng | 3
39 | Quản lý chuyến bay | 3
40 | Đóng / mở chuyến bay | 2
41 | Quản lý sân bay | 3
42 | Thêm sân bay mới | 2
43 | Sửa thông tin sân bay | 2
44 | Quản lý ghế ngồi | 3
45 | Quản lý thống kê | 3
46 | Thống kê doanh thu | 3
47 | Thống kê chuyến bay | 3
48 | Đăng ký tài khoản admin mới | 2

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
1 | Nguyễn Thị Băng Thanh | https://github.com/thanh210925 | Product Owner | 16/9/2025
2 | Huỳnh Dĩnh Tâm | https://github.com/Hdinhtam | Scrum Master | 16/9/2025
3 | Lê Nguyễn Chính Đức | https://github.com/anvinhthai111 | Dev | 16/9/2025
4 | Thái Vĩnh An | https://github.com/Uchilppp | Dev | 16/9/2025
5 | Phạm Văn Anh Tuấn | https://github.com/AnhTuan05112005 | Dev | 30/9/2025

## Sprint backlog
E-COMMERCE PROJECT - SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
59
Sprint 1
1 | Đăng ký tài khoản | 2 | Nguyễn Thị Băng Thanh | 2005-09-14 | 2025-09-20 | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 2
2 | Đăng nhập bằng số điện thoại | 2 | Nguyễn Thị Băng Thanh |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 2
3 | Đăng nhập bằng Google | 3 | Nguyễn Thị Băng Thanh |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-20 | 3
4 | Đăng nhập bằng email | 2 | Nguyễn Thị Băng Thanh |  |  | 2025-09-14 | 2025-09-20 | 2
5 | Quên mật khẩu | 2 | Huỳnh Dĩnh Tâm |  |  |  |  | 2
6 | Đổi mật khẩu | 2 | Huỳnh Dĩnh Tâm |  |  |  |  | 2
7 | Cập nhật thông tin cá nhân | 2 | Huỳnh Dĩnh Tâm |  |  |  |  | 2
8 | Đăng xuất | 1 | Huỳnh Dĩnh Tâm |  |  |  |  | 1
Sprint 2
24 | Đăng nhập hệ thống quản trị | 2 | Thái Vĩnh An | 30/9/2025 | 2025-10-07 | 2025-10-01 | 2025-09-05 | 2
25 | Quản lý vé máy bay | 4 | Thái Vĩnh An |  |  | 2025-10-01 | 2025-09-05 | 4
26 | Tạo vé mới | 3 | Thái Vĩnh An |  |  | 2025-10-01 | 2025-09-05 | 3
27 | Cập nhật vé | 3 | Thái Vĩnh An |  |  | 2025-10-01 | 2025-09-05 | 3
28 | Xóa vé | 2 | Thái Vĩnh An |  |  | 2025-10-01 | 2025-09-05 | 2
32 | Quản lý hành lý | 3 | Lê Nguyễn Chính Đức |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-07 | 3
33 | Thêm hành lý | 2 | Lê Nguyễn Chính Đức |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-07 | 2
34 | Cập nhật hành lý | 2 | Lê Nguyễn Chính Đức |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-07 | 2
35 | Xóa hành lý | 2 | Lê Nguyễn Chính Đức |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-07 | 2
Sprint 3
36 | Quản lý người dùng | 3 | Phan Văn Anh Tuấn | 2025-10-07 | 2025-10-12 | 2025-10-08 | 2025-10-12 | 3
37 | Khóa / mở khóa người dùng | 2 | Phan Văn Anh Tuấn |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-11 | 2
38 | Thêm / sửa / xóa người dùng | 3 | Phan Văn Anh Tuấn |  |  |  | 2025-10-11 | 3
39 | Quản lý chuyến bay | 3 | Phan Văn Anh Tuấn |  |  |  | 2025-10-11 | 3
40 | Đóng / mở chuyến bay | 2 | Phan Văn Anh Tuấn |  |  |  | 2025-10-12 | 2
41 | Quản lý sân bay | 3 | Lê Nguyễn Chính Đức |  |  | 2025-10-07 | 2025-10-12 | 3
42 | Thêm sân bay mới | 2 | Lê Nguyễn Chính Đức |  |  | 2025-10-07 | 2025-10-12 | 2
43 | Sửa thông tin sân bay | 2 | Lê Nguyễn Chính Đức |  |  | 2025-10-07 | 2025-10-12 | 2
Sprint 4
29 | Quản lý vé khách đã đặt | 3 | Nguyễn Thị Băng Thanh | 2025-10-14 | 2025-10-26 | 2025-10-15 | 2025-10-25 | 3
30 | Xác nhận vé | 2 | Nguyễn Thị Băng Thanh |  |  |  |  | 2
31 | Hủy vé | 2 | Nguyễn Thị Băng Thanh |  |  |  |  | 2
9 | Tìm kiếm chuyến bay | 3 | Huỳnh Dĩnh Tâm |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-26 | 3
10 | Xem chi tiết chuyến bay | 2 | Huỳnh Dĩnh Tâm |  |  |  |  | 2
11 | Chọn vé phù hợp | 2 | Huỳnh Dĩnh Tâm |  |  |  |  | 2
12 | Chọn ghế đi (một chiều) | 3 | Huỳnh Dĩnh Tâm |  |  |  |  | 3
13 | Chọn ghế về (khứ hồi) | 3 | Huỳnh Dĩnh Tâm |  |  |  |  | 3
14 | Chọn dịch vụ bổ sung | 2 | Huỳnh Dĩnh Tâm |  |  |  |  | 2
Sprint 5
15 | Nhập thông tin hành khách | 3 | Phan Văn Anh Tuấn | 2025-10-27 | 2025-11-08 | 2025-10-27 | 2025-11-08 | 3
16 | Xác nhận thông tin vé | 2 | Phan Văn Anh Tuấn |  |  |  |  | 2
17 | Hiển thị & xử lý thanh toán | 3 | Phan Văn Anh Tuấn |  |  |  |  | 3
18 | Thanh toán chuyển khoản | 3 | Phan Văn Anh Tuấn |  |  |  |  | 3
19 | Thanh toán tại sân bay | 2 | Phan Văn Anh Tuấn |  |  |  |  | 2
20 | Hiển thị vé đã đặt ("Vé của tôi") | 3 | Thái Vĩnh An |  |  | 2025-10-28 | 2025-11-06 | 3
21 | Hủy vé | 2 | Thái Vĩnh An |  |  |  |  | 2
22 | Kiểm tra trạng thái vé | 2 | Thái Vĩnh An |  |  |  |  | 2
23 | Xem thông tin vé đã đặt | 2 | Thái Vĩnh An |  |  |  |  | 2
44 | Quản lý ghế ngồi | 3 | Nguyễn Thị Băng Thanh |  |  | 2025-10-27 | 2025-11-08 | 3
45 | Quản lý thống kê | 3 | Huỳnh Dĩnh Tâm |  |  | 2025-10-28 | 2025-11-06 | 3
46 | Thống kê doanh thu | 3 | Lê Nguyễn Chính Đức |  |  | 2025-10-29 | 2025-11-08 | 3
47 | Thống kê chuyến bay | 3 | Huỳnh Dĩnh Tâm |  |  | 2025-10-28 | 2025-11-08 | 3