## Project Information
I. Requirements
Functional Requirements (Yêu cầu chức năng)
Quản lý người dùng
1 | Người dùng có thể đăng ký tài khoản mới bằng số điện thoại
2 | Người dùng có thể đăng nhập hệ thống bằng GG
3 | Người dùng có thể đăng xuất hệ thống.
4 | Người dùng có thể cập nhật thông tin cá nhân (họ tên, ngày sinh, số giấy tờ, email, số điện thoại).
5 | Người dùng có thể đổi mật khẩu
6 | Người dùng có thể lấy lại mật khẩu qua email
7 | Tìm kiếm và tra cứu chuyến bay
8 | Người dùng có thể tìm chuyến bay theo điểm đi – điểm đến.
9 | Người dùng có thể tìm chuyến bay theo ngày khởi hành.
10 | Người dùng có thể tìm chuyến bay khứ hồi (round trip).
11 | Người dùng có thể lọc chuyến bay theo hãng hàng không, hạng ghế, giá vé.
12 | Người dùng có thể xem lịch sử đặt vé
13 | Người dùng có thể xem chi tiết chuyến bay (giờ đi – đến, sân bay, chặng dừng, loại máy bay).
Đặt vé
14 | Người dùng có thể đặt vé cho bản thân hoặc cho nhiều hành khách khác.
15 | Người dùng có thể nhập thông tin hành khách (họ tên, giấy tờ tùy thân).
16 | Người dùng có thể chọn ghế ngồi.
17 | Người dùng có thể chọn dịch vụ bổ sung (hành lý, suất ăn, bảo hiểm).
18 | Người dùng có thể xác nhận đặt vé.
19 | Người dùng có thể hủy vé (trước và sau khi thanh toán, theo chính sách).
Thanh toán
20 | Người dùng có thể thanh toán bằng QR
21 | Người dùng có thể thanh toán tại sân bay.
22 | Hệ thống ghi nhận hóa đơn thanh toán.
23 | Người dùng có thể xem trạng thái thanh toán (thành công/thất bại).
Quản trị hệ thống (Admin)
24 | Admin có thể đăng nhập vào hệ thống quản trị.
25 | Admin có thể quản lý taif khoản khách hàng( thêm// sửa/ xóa)
26 | Admin có thể quản lý hãng hàng không (thêm/sửa/xóa).
27 | Admin có thể quản lý chuyến bay (thêm/sửa/xóa, mở/đóng đặt vé).
28 | Admin có thể quản lý chặng dừng (stopover).
29 | Admin có thể quản lý sân bay
30 | Admin có thể xem danh sách booking và trạng thái.
31 | Admin có thể xác nhận hoặc hủy booking.
32 | Admin có thể quản lý dịch vụ bổ sung (hành lý, suất ăn, bảo hiểm).
33 | Admin có thể xem báo cáo doanh thu theo chuyến bay/hãng hàng không.

## Product backlog
E-COMMERCE PROJECT - PRODUCT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points
Actor: là khách hàng tôi muốn
1 | Đăng ký bằng số điện thoại | 2
2 | Đăng nhập bằng số điện thoại | 2
3 | Đăng nhập bằng GG | 2
4 | Đăng xuất | 2
5 | Quản lý hồ sơ cá nhân | 2
6 | Đổi mật khẩu | 2
7 | Quên mật khẩu( reset qua email) | 3
8 | Tìm chuyến bay theo ngày khởi hành | 3
9 | Tìm chuyến bay theo điểm đi điểm đến | 3
10 | Tìm chuyến bay khứ hồi | 3
11 | Tìm chuyến bay | 3
12 | Lọc chuyến bay | 2
13 | Xem chi tiết chuyến bay | 3
14 | Xem lịch sử đặt vé | 3
15 | Đặt vé | 4
16 | Nhập thông tin hành khách | 3
17 | Chọn chỗ ngồi | 3
18 | Chọn dịch vụ bổ sung (hành lý, suất ăn, bảo hiểm) | 3
19 | Xác nhận đặt vé | 2
20 | Hủy vé sau khi thanh toán | 2
21 | Thanh toán bằng QR | 2
22 | Thanh toán tại sân bay | 2
23 | Lưu thông tin hóa đơn thanh toán | 2
24 | Xem trạng thái thanh toán | 3
Actor là admin
24 | Đăng nhập hệ thống quản trị | 2
25 | Quản lý tài khoản khách hàng (xem/sửa/xóa | 4
26 | Quản lý hãng hàng không (AirlineCompany) | 4
27 | Thêm/Sửa/Xóa chuyến bay (Flight) | 4
28 | Quản lý chặng dừng (Stopover) | 4
29 | Quản lý sân bay (Airport) | 4
30 | Xem danh sách vé đã đặt (Booking) | 2
31 | Xác nhận hoặc hủy booking | 3
32 | Quản lý dịch vụ bổ sung (hành lý, suất ăn, bảo hiểm) | 3
33 | Xem báo cáo doanh thu theo chuyến bay/hãng hàng không | 4

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
1 | Nguyễn Thị Băng Thanh | https://github.com/thanh210925 | Product Owner | 16/9/2025
2 | Huỳnh Dĩnh Tâm | https://github.com/Hdinhtam | Scrum Master | 16/9/2025
3 | Lê Nguyễn Chính Đức | https://github.com/anvinhthai111 | Dev | 16/9/2025
4 | Thái Vĩnh An | https://github.com/Uchilppp | Dev | 16/9/2025
5 | Phạm Văn Anh Tuấn | https://github.com/AnhTuan05112005 | Dev | 30/9/2025

## Sprint backlog
E-COMMERCE PROJECT - SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
10
Sprint 1
1 | Đăng ký bằng số điện thoại | 2 | Nguyễn Thị Băng Thanh Huỳnh Dĩnh Tâm | 2025-09-14 | 2025-09-20
2 | Đăng nhập bằng số điện thoại | 2
3 | Đăng nhập bằng GG | 2
4 | Quản lý hồ sơ cá nhân | 2
5 | Đổi mật khẩu | 2
6 | Quên mật khẩu( reset qua email) | 3
Sprint 2
4 | Quản lý hồ sơ cá nhân | 2 | Thái Vĩnh An Lê Nguyễn Chính Đức | 30/9/2025 | 2025-07-10
25 | Quản lý tài khoản khách hàng (xem/sửa/xóa) | 4
8 | Tìm chuyến bay theo ngày khởi hành | 3
9 | Tìm chuyến bay theo điểm đi điểm đến | 3
10 | Tìm chuyến bay khứ hồi | 3
11 | Tìm chuyến bay | 3